## Módulo 02
Planejamento das Iterações para o Desenvolvimento dos Casos de Uso - Módulo de Cadastros
Iteração | Data Prevista | Casos de Uso | Equipe Responsável *2 | Desenvolvido? | Testado?
#01 | 2022-09-01 | 1: Solicitar agendamento de consulta online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 100% | NOK | 100%
|  | 10: Registrar triagem da consulta online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 100% | NOK
|  | 15: Listar consultas online (paciente) | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 18: Visualizar detalhes da consulta online (Paciente) | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK |  | Obs: Colocar foto do paciente
#02 | 2022-09-29 | 21: Visualizar detalhes da consulta online (Médico e Secretária) | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 100% | NOK | 88%
|  | 22: Editar detalhes da consulta online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 100% | NOK
|  | 20: Visualizar histórico de consultas online | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 13: Registrar informações da consulta online no histórico | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 90% | NOK
|  | 14: Listar consultas online do médico | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 7: Listar consultas online confirmadas | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 8: Cancelar consultas online confirmadas | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 2: Listar solicitações de agendamento de consultas online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 90% | NOK
|  | 16: Remarcar consulta online pelo paciente (paciente) | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 17: Cancelar consulta online pelo paciente (paciente) | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
#03 | 2022-11-17 | 3: Cancelar solicitação da consulta online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 100% | NOK | 62%
|  | 4: Remarcar solicitação da consulta online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 100% | NOK
|  | 19: Listar pacientes | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 30% | NOK
|  | 5: Confirmar o agendamento da consulta online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 30% | NOK
|  | 12: Solicitar ou não consulta presencial | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 30% | NOK
|  | 9: Remarcar consultas online confirmadas | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 11: Realizar consulta online | Grupo 01: Arieli, Renan, Danielly | 100% | NOK
|  | 6: Enviar notificação de agendamento da consulta online | Grupo 02: Nailton, Sophia, Larissa e Beatriz | 0% | NOK
Obs: Metade do mês de novembro será destinado para integração total dos módulos e elaboração de manuais de usuários. | [5 empty] | 83.3333
Criar a atividade Kanbam para Desenvolvimento e outra para Teses do Caso de Uso #XX (Nome do Caso de Uso)