## Módulo 01
Planejamento das Iterações para o Desenvolvimento dos Casos de Uso - Módulo de Cadastros
Iteração | Data Prevista | Casos de Uso | Equipe Responsável *2 | Desenvolvido? | Testado?
#01 | 2022-09-01 | Gerenciar Consulta Presencial | Grupo 01: Alice, Ana Beatriz, Pamela e André | NOK | NOK
|  | Listar Consulta Presencial | Grupo 01: Alice, Ana Beatriz, Pamela e André | NOK | NOK
|  | Editar Triagem | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
|  | Visualizar Triagem | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
|  | Gerenciar Triagem do Paciente | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
#02 | 2022-09-29 | Gerenciar Internações Médicas | Grupo 01: Alice, Ana Beatriz, Pamela e André | NOK | NOK
|  | Editar Internações Médicas | Grupo 01: Alice, Ana Beatriz, Pamela e André | NOK | NOK
|  | Excluir Internações Médicas | Grupo 01: Alice, Ana Beatriz, Pamela e André | NOK | NOK
|  | Gerenciar Prescrições Médicas | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
|  | Inserir Remédio | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
|  | Excluir Remédio | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
#03 | 2022-11-17 | Listar Exames Solicitados | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
|  | Inserir Exames | Grupo 01: Alice, Ana Beatriz, Pamela e André | NOK | NOK
|  | Editar Exames | Grupo 01: Alice, Ana Beatriz, Pamela e André | NOK | NOK
|  | Excluir Exames | Grupo 02: Richard, Larissa R. e Isabel | NOK | NOK
Obs: Metade do mês de novembro será destinado para integração total dos módulos e elaboração de manuais de usuários.
Criar a atividade Kanbam para Desenvolvimento e outra para Teses do Caso de Uso #XX (Nome do Caso de Uso)