## Módulo 01
Planejamento das Iterações para o Desenvolvimento dos Casos de Uso
Iteração | Data Prevista | Casos de Uso | Equipe Responsável *2 | Desenvolvido?
#01 | 25/11/2020 | 4.1 Gerenciamento da cerveja | Grupo 01: Paula (Analista), Nicole Carnevalli(Desenvolvedor) e João | Sim graças a deus
|  | 4.2 Excluir processo de cerveja | Grupo 02: Leonardo Moisés(Analista), Pedro(Desenvolvedor) e Felipe | não
Iteração | Data Prevista | Casos de Uso | Equipe Responsável *2 | Desenvolvido?
#02 | 2020-12-02 | 4.4. Gerenciar Brassagem | Grupo 01: Paula (Analista), Nicole Carnevalli(Desenvolvedor) e João | não
|  | 4.3. Criar processo de cerveja | Grupo 02: Leonardo Moisés(Analista), Pedro(Desenvolvedor) e Felipe | não
Iteração | Data Prevista | Casos de Uso | Equipe Responsável *2 | Desenvolvido?
#03 | 2020-12-09 | 4.5. Gerenciar Fervura | Grupo 01: Paula (Analista), Nicole Carnevalli(Desenvolvedor) e João | não
|  | 4.6. Gerenciar Fermentação | Grupo 02: Leonardo Moisés(Analista), Pedro(Desenvolvedor) e Felipe | não
Iteração | Data Prevista | Casos de Uso (OPCIONAIS) | Equipe Responsável *2 | Desenvolvido?
#04 | 16/12/2020 | 4.7. Gerenciar Maturação |  | não
|  | 4.8. Gerenciar Envase |  | não
|  | 4.9. Calcular quantidade de garrafas |  | não
|  | 4.10. Calcular IBU, ABV, Cor, OG e FG. |  | não
|  | 4.11. Gerar Planilha |  | não