## Planilha1
Planejamento das Iterações para o Desenvolvimento dos Casos de Uso - Módulo de Cadastros
Iteração	Data Prevista	Casos de Uso	Equipe Responsável *2	Desenvolvido?	Testado?	100,00%
#01	1/9/2022	Caso de Uso#02: Solicitar Exames	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#03: Editar Solicitação de Exames	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#04: Excluir Meus Exames	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#01: Listar Meus Exames	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#05: Listar Exames	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#06: Detalhar Exames	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#07: Autorizar Exames Solicitados	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#08: Recusar Exames Solicitados	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00&	NOK
		Caso de Uso#09: Fazer Upload dos Resultados	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#10: Excluir Exames	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
#02	29/9/2022	Caso de Uso#11: Listar Atendimento Online Direcionados Para Consultas Presenciais	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	0,00%	NOK	85,00%		92,5
		Caso de Uso#14: Solicitar Compra de Materiais e Medicamentos	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#13: Listar Minhas Solicitações de Compras de Materiais e Medicamentos	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#24: Inserir Produto no Estoque	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#23: Listar Produto em Estoque	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#18: Listar Solicitações de Compras de Materiais e Medicamentos	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#19: Detalhar a Solicitação de Compras para Autorização	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00&	NOK
		Caso de Uso#20: Autorizar Solicitações de Compras	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#21: Recusar Solicitações de Compras	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	100,00%	NOK
		Caso de Uso#15: Editar Solicitação de Compra de Materiais e Medicamentos	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	50,00%	NOK
#03	17/11/2022	Caso de Uso#12: Detalhar Consulta Online do Paciente	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	0,00%	NOK	0,00%
		Caso de Uso#16: Excluir Minhas Solicitações de Compra De materiais e Medicamentos	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	0,00%	NOK
		Caso de Uso#17: Detalhar a Solicitação de Compra de Materiais e Medicamentos	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	0,00%	NOK
		Caso de Uso#22: Excluir Solicitação de Compra para Autorização	Grupo 02: Ana Laura(Analista), Arthur e Victor (Desenvolvedores) e Nicoly (DBA)	0,00%	NOK
		Caso de Uso#25: Editar Produto em Estoque	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	0,00%	NOK
		Caso de Uso#26: Detalhar Produto em Estoque	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	0,00%	NOK
		Caso de Uso#27: Excluir Produto em Estoque	Grupo 01: Ingrid Vitória (Analista), Lucas Peixoto (Desenvolvedor) e Tamires Sanchez (DBA)	0,00%	NOK
Obs: Metade do mês de novembro será destinado para integração total dos módulos e elaboração de manuais de usuários.
					61,6666666666667
Criar a atividade Kanbam para Desenvolvimento e outra para Teses do Caso de Uso #XX (Nome do Caso de Uso)