## Cronograma do Projeto
Cronograma de Atividades do Projeto PDS 2022 Vespertino
| Status | Data Real de Entrega | Data Inicialmente Prevista | Data Real de Entrega (Turma A) | Data Inicialmente Prevista (Turma A) | Título da Atividade | Descrição
1º Bimestre | #01 |  | 2022-02-24 |  |  | Estudo de Caso | Decidir qual será o Contexto do Projeto Acadêmico??
| #02 |  | 2022-02-24 |  |  | Definição da Plataforma de Desenvolvimento | Linguagem de Programação e Banco de Dados
| #03 |  | 2022-02-24 |  |  | Definição das Equipes | Analistas de Sistemas/Testadores, Desenvolvedores (Front e Back) e DBAs
| #04 |  | 2022-03-03 |  |  | Estudo das Ferramentas para Apoio ao Desenvolvimento | Estudo das Ferramentas para Apoio ao Desenvolvimento: Subversion e Kanban
| #05 |  | 2022-03-03 |  |  | Definição das Responsabilidades de Gerência | Divisão das responsabilidades de gerência entre os integrantes de cada um dos módulos do projeto.
| #06 | 2022-03-17 | 2022-03-03 |  |  | Definição dos Módulos (Macrorequisitos) | Definição dos Módulos do Estudo de Caso escolhido e os respectivos macro-requisitos a serem contemplados
| #07 |  | 2022-03-10 |  |  | Definição do Nome Final do Projeto | Deve-se estabelecer um único nome ao projeto com uma data anterior a sugerida e até a data final
| #08 | TBT | 2022-03-17 |  |  | Termo de Abertura do Projeto | Definir o Contrato Inicial do Projeto
| #09 |  | 2022-03-17 |  |  | Definição do Logo (Identidade Visual) | Com base no nome, definir uma identidade visual do projeto (logo).
| #10 | 2022-04-07 | 2022-03-31 |  |  | Documento de Visão para Cada Módulo | Utilizar o Template do RUP para definir Problema e Solução Proposta no Documento de Visão.
| #11 |  | 2022-04-14 |  |  | Definir o Template do Projeto | Os desenvolvedores de todos os módulos devem se reunir e propor um template para o projeto. Definir o logo da empresa. Já deve ser implementado este template em HTML+CSS+PHP. Deve ser definido o padrão de pastas para o desenvolvimento (imagens, css, javascript, etc...)
| #12 | 2022-05-12 | 2022-04-14 |  |  | Identificação dos Stakeholders | Nome, Informações de Contato e Classificação do Stakeholder (Cliente, Acionista, Governo, Parceiro, Patrocinador, ...)
| #13 | 2022-05-12 | 2022-04-14 |  |  | Documento de Especificação dos Principais Envolvidos para cada Módulo | Utilizar o Template do RUP para Especificação dos Principais Envolvidos (Stakeholders + Requisitos Funcionais)
| #14 |  | 2022-04-14 |  |  | Definição Template da Apresentação Bimestral e Assuntos a Serem Abordados | Definição Template da Apresentação Bimestral como se fosse uma apresentação em uma empresa e definir também os assuntos a serem abordados nesta primeira apresentação
| #15 |  | 2022-04-28 |  |  | Apresentação do Primeiro Bimestre | Apresentação das atividades realizadas no Primeiro Bimestre por cada um dos Módulos
2º Bimestre | #16 | 2022-05-19 | 2022-05-12 |  |  | Refatoração dos-Fonte do Template escolhido para o Projeto | Refatorar os códigos-fonte do template escolhido para o projeto, visando garantir que todas as funções estejam funcionando e todos os defeitos identificados na atividade de prototipação sejam corrijidos.
| #17 |  | 2022-05-12 |  |  | Elaboração do Diagrama de Casos de Uso | Elaborar o Diagrama de Casos de Uso para cada um dos Módulos (Preencher o Documento de MCU do RUP).
| #18 | 2022-06-09 | 2022-06-02 |  |  | Documentação dos Casos de Uso (Cenários Principal e Alternativos)
| #19 | 2022-06-30 | 2022-06-23 |  |  | Estimativa de Esforços por Pontos de Casos de Uso | Elaborar uma estimativa de esforços (custo/tempo) para cada um dos módulos.
| #20 |  | 2022-06-23 |  |  | Elaboração do Diagrama Conceitual de cada Módulo (MER e Relacional) | Os DBAs serão responsáveis em elaborar o Diagrama Entidade-Relacionamento (MER) para cada um dos módulos (Entidades, Relacionamentos e Atributos).
| #21 |  | 2022-06-23 |  |  | Elaboração do Esquema Físico do BD de cada Módulo | Geração do Arquivo .SQL do MER/Relacional do BD produzido.
| #22 |  | 2022-06-23 |  |  | Elaboração dos Protótipos de IHMs baseado nos Casos de Uso | Elaborar, baseado no template definido, os protótipos de IHMs para cada caso de uso do Projeto.
| #24 |  |  |  |  | Elaboração do Diagrama de Classes de cada Módulo. | O módulo deve ficar responsável em elaborar o Diagrama de Classes, a partir do MER definido, utilizando uma ferramenta CASE para auxiliá-la. Deve entregar esta atividade na aula de AW2, pois será utilizada para iniciar o desenvolvimento do Projeto.
| #23 | 2022-08-18 | 2022-06-30 |  |  | Consolidação do Esquema Físico para o Projeto e do Dicionário de Dados | Os DBAs ficarão responsáveis para consolidar todos os esquemas físicos e dicionários de dados dos módulos em um único para ser utilizado por todos. Os DBAs ficarão responsáveis pelas seguintes atividades: Definir o Dicionário de Dados, Transformar o MER em Modelo Relacional, Conferir a Transformação proposta pelo brModelo e Gerar o Modelo Físico.
| #24 | 2022-07-07 | 2022-06-30 |  |  | Ajustes Template da Apresentação Bimestral com definição dos Assuntos a Serem Abordados | Ajustes Template da Apresentação Bimestral como se fosse uma apresentação em uma empresa e definir também os assuntos a serem abordados nesta primeira apresentação
| #25 |  | 2022-07-07 |  |  | Apresentação do Segundo Bimestre (Incremental) | Apresentação das atividades realizadas no Primeiro e Segundo Bimestres por cada um dos Módulos.
3º Bimestre | #26 |  | 2022-08-11 |  |  | Planejamento das Iterações de Desenvolvimento e Testes | Agrupar casos de uso diretamente relacionados e definir as entregas de cada módulo, ou seja, o que será implementado e testado em conjunto. Considerar as datas do terceiro e quarto bimestre e também a Semana da Tecnologia.
| #27 |  | 2022-08-11 |  |  | Definição do Tema e Apresentação do TFC (Trabalho Final de Curso) | Definição do Tema e Apresentação do Objetivo do Relatório Técnico (Vulgo TFC). Valerá parte da nota do 3 e do 4 bimestre. Para os alunos que não fizeram estágio, servirá de equivalência.
| #28 |  | 2022-08-25 |  |  | Elaboração dos Casos de Teste para cada Módulo da Iteração #01 | Os Testadores deverão elaborar, juntamente com a Equipe, os casos de teste para cada um dos Módulos (Preencher o Documento do RUP).
| #29 |  | 2022-10-06 |  |  | Desenvolvimento Front e Back-end da Iteração #01 de Casos de Uso | Entrega dos casos de uso da primeira iteração de Casos de Uso de Cada Módulo já implementados e testados (Terceiro Bimestre).
| #30 |  | 2022-09-01 |  |  | Término da Seção 01 do TFC - Introdução | Elaboração da Seção de Introdução do TFC, contendo Contextualização, Motivação da Pesquisa e Objetivo.
| #31 |  | 2022-09-29 |  |  | Aplicação dos Casos de Teste da Iteração #01 | Os testadores deverão aplicar os testes elaborados e reportar sucesso ou falha a serem corrigidos pelos desenvolvedores.
| #32 |  | 2022-10-06 |  |  | Entrega da Seção 02 do TFC - Materiais e Métodos | Elaboração da Seção de Materiais e Métodos do TFC, detalhando a Metodologia do Trabalho.
| #33 |  | 2022-10-06 |  |  | Apresentação do Terceiro Bimestre (Incremental) | Apresentação das atividades realizadas no Terceiro Bimestre por cada um dos Módulos.
4º Bimestre | #34 |  | 2022-11-03 |  |  | Entrega das Seções 03 e 04 do TFC - Resultados, Discussões, Conclusões e Resumo | Entrega Final do TFC com as seções faltantes (Resultados, Discussõs, Conclusões e Resumos) para avaliação.
| #35 |  | 2022-12-01 |  |  | Desenvolvimento Front e Back-end da Iteração #02 de Casos de Uso | Entrega dos casos de uso da segunda iteração de Casos de Uso de Cada Módulo já implementados e testados.
| #36 |  | 2022-12-01 |  |  | Manual do Usuário | Seguir todas as recomendações do conjunto de slide a parte no Portal da Disciplina.
Portal de Documentações
[6 empty] | Desenvolvimento Front e Back-end da Iteração #03 de Casos de Uso | Entrega dos casos de uso da terceira iteração de Casos de Uso de Cada Módulo já implementados e testados.
[6 empty] | Integração entre todos os Módulos | Entrega dos casos de uso da primeira iteração de Casos de Uso de Cada Módulo já implementados e testados (Terceiro Bimestre).
| #37 |  | 2022-12-01 |  |  | Apresentação Prévia das Funcionalidades, Portal e da Apresentação do Auditório. | Apresentação Prévia das Funcionalidades, Portal e da Apresentação do Auditório.
| #38 |  | 2022-12-06 |  |  | Apresentação do Quarto Bimestre (Incremental) | Apresentação das atividades realizadas no Quarto Bimestre por cada um dos Módulos.

## Equipes do Projeto
Equipes de Trabalho
Módulo 01 | Módulo 02 | Módulo 03 | Módulo 04 | Módulo 05
Camilly (a) | Arielli (a) | Ana Laura (a) | Alice (a) | Matheus M (a)
Luana (b) | Nailton (b) | Ingrid (b) | Ana Beatriz (b) | Maria Fernanda (a)
Vitória (a) | Danielly (a) | Nicoly (a) | Richard (a) | Jeniffer (a)
Larissa G (a) | Larissa P (b) | Tamires (b) | Isabel (a) | Emily (b)
Leticia R (b) | Beatriz (a) | Lucas P (b) | Pamela (b) | Kaik (b)
Mauricio (b) | Sophia (b) | Arthur A (a) | Larissa R (b) | João M (a)
Fernanda (a) | Renan H (a) | Victor e (a) | André Luis (a) | João Vitor (b)
Daniel (b) | - | - | - | -
Legenda:
|  | Analista de Sistemas, Documentação do Projeto e Testadores | 3 grupos de 7 | 21 | .
|  | DBA e Documentação do Projeto | 2 grupos de 6 | 12
Desenvolvedor Front-end e Back-End
Equipes de Trabalho
Módulo 01 | Módulo 02 | Módulo 03 | Módulo 04 | Módulo 05
Equipes de Trabalho - 2 Tentativa
Módulo 01 | Módulo 02 | Módulo 03 | Módulo 04 | Módulo 05
Equipes de Trabalho - 3 Tentativa
Módulo 01 | Módulo 02 | Módulo 03 | Módulo 04 | Módulo 05

## Planejamento das Iterações - Ca
Planejamento das Iterações para o Desenvolvimento dos Casos de Uso
Iteração | Num. Func | Data Prevista | Módulo | Casos de Uso | Equipe Responsável | % de Desenv. | % de Testes